附件3

2019年度国家级课题及教育部研究项目申报工作日程安排

| 日期 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 2018年7月17日 | 学校召开项目申报动员会 | 科研处 |
| 2018年7月25日前 | 学院组织申报动员会，发动老师积极申报 | 各学院 |
| 2018年7月26日--9月30日 | 申请人开展项目选题与设计论证工作，完成申报书初稿。各单位汇总各类项目申报人及选题信息，并于9月30日前报科研处 | 各学院及申请人 |
| 2018年10月1日-10月31日 | 各学院组织专家对申报书进行第一轮论证修改 | 各学院 |
| 2018年11月1日-12月15日 | 申请人根据专家意见对申报书进行修改与完善 | 申请人 |
| 2018年12月16日-12月31日 | 各学院组织专家对申报书进行第二轮论证修改，申请人修改完善申报书 | 各学院 |
| 2018年12月底 | 科研处对各学院项目申报工作进展情况进行调研 | 科研处、各学院 |
| 2019年1月1日-1月15日 | 报送项目申请书，科研处组织专家评审，反馈申请书修改意见 | 科研处 |
| 2019年1月16日-1月22日 | 申请人修改申请书，于22日前交至科研处 | 各学院及申请人 |
| 2019年1月23日-1月31日 | 科研处组织专家分组对申请书提出修改意见，同时反馈个人 | 科研处 |
| 2019年2月1日-2月底 | 申请人根据专家意见进一步修改申请书 | 各学院及申请人 |
| 2019年2月底 | 报送项目申请书，科研处审核并反馈 | 科研处、各学院 |
| 2019年3月初 | 按各类项目公告时间及要求报送项目，具体报送时间待各项目公告发布后另行通知。 | 科研处、各学院 |